## Dashboard
DASHBOARD TIẾN ĐỘ SỰ KIỆN
Sự kiện đang theo dõi | Việc đang mở |  | QUÁ HẠN |  | Đến hạn ≤ 3 ngày |  | Chưa giao người |  | % việc đã xong
TIẾN ĐỘ TỪNG SỰ KIỆN (sắp tới trước)
Sự kiện | Ngày D | Thời gian | Owner | Xong | Còn lại | Quá hạn | Chưa giao | % | Tiến độ
THEO NGƯỜI PHỤ TRÁCH
Người | Đang mở | Quá hạn | Đến hạn ≤ 3 ngày | Xong | Tổng | % |  |  | Tiến độ
Chưa giao người
VIỆC CẦN XỬ LÝ (hạn gần nhất, chưa xong)
Việc | Hạn | Cảnh báo | Người phụ trách | Sự kiện |  |  |  |  | Trạng thái

## Giao việc
GIAO VIỆC & THEO DÕI
Mọi việc của mọi sự kiện. OWNER chọn Người phụ trách (cột F, có thể đổi Hạn ở cột H). NGƯỜI PHỤ TRÁCH cập nhật Trạng thái · Ngày xong · Ghi chú. Lọc cột F để xem việc của mình.
Sự kiện | Ngày D | Mốc | Hạng mục | Việc cần làm | Người phụ trách | Phối hợp | Hạn | Trạng thái | Ngày xong | Ghi chú / link | Cảnh báo | _sk | _ma | _n | _t | _sort | _td
|  |  | 1. Kế hoạch | Lập kế hoạch tổng quan (KOL, số khách, mục đích, KPI bán hàng, khuyến mại, khảo sát) + xin Giám đốc duyệt ngân sách | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Xong | 2026-09-17 |  |  | VD-1 | K01 | -30 | Lịch
|  |  | 1. Kế hoạch | Chia việc với NPP, Trường / Viện (tuyển sinh, đồ thực hành, MC, số bàn trưng bày) | Leader MKT (ví dụ) | NPP, Viện |  | Xong | 2026-09-16 |  |  | VD-1 | K02 | -30 | Lịch
|  |  | 2. KOL & đối tác | Chốt KOL: hợp đồng, lịch di chuyển, xem trước bài giảng, người chăm sóc KOL | Leader MKT (ví dụ) | KOL |  | Xong | 2026-09-18 |  |  | VD-1 | K03 | -30 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Mở tuyển sinh: form đăng ký (khảo sát trước, đồng ý dữ liệu, nguồn đăng ký) + nhóm Zalo khách | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Xong | 2026-09-15 |  |  | VD-1 | K04 | -30 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Báo cáo số đăng ký theo nguồn cho team (thứ Hai hằng tuần, đến D-1) | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Xong | 2026-10-14 |  |  | VD-1 | K05 | -1 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Checkpoint D-14: đăng ký < 60% target ⇒ báo Giám đốc phương án | Leader MKT (ví dụ) | Giám đốc |  | Xong | 2026-10-03 |  |  | VD-1 | K06 | -14 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Sales / NPP gửi đủ thông tin khách đăng ký hộ (Họ tên · SĐT · Nơi công tác) | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Xong | 2026-10-12 |  |  | VD-1 | K07 | -5 | Lịch
|  |  | 4. Truyền thông | Đăng chuỗi bài truyền thông sự kiện | Digital (ví dụ) | Sales, NPP chia sẻ |  | Xong | 2026-10-03 |  |  | VD-1 | K08 | -14 | Lịch
|  |  | 5. Địa điểm & hậu cần | Đặt địa điểm (ngày, phòng, sức chứa, báo giá) | Trade (ví dụ) | Địa điểm |  | Xong | 2026-09-18 |  |  | VD-1 | K09 | -30 | Lịch
|  |  | 5. Địa điểm & hậu cần | Chốt setup với địa điểm: sơ đồ, tea break / ăn trưa, kỹ thuật, sự kiện khác cùng giờ | Trade (ví dụ) | Địa điểm |  | Xong | 2026-10-03 |  |  | VD-1 | K10 | -14 | Lịch
|  |  | 6. Nội dung | Timeline chi tiết ngày D | Leader MKT (ví dụ) | KOL, Viện |  | Xong | 2026-10-10 |  |  | VD-1 | K12 | -7 | Lịch
|  |  | 6. Nội dung | Kịch bản MC, kịch bản phát biểu, video trình chiếu | Digital (ví dụ) | KOL, Viện |  | Xong | 2026-10-10 |  |  | VD-1 | K13 | -7 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | Thiết kế & in: backdrop, standee, thẻ đeo, bảng tên, folder, QR khảo sát, biểu mẫu check-in ký tay | Digital (ví dụ) | Trade MKT |  | Xong | 2026-10-10 |  |  | VD-1 | K14 | -7 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | Đồ marketing + đồ thực hành theo phiên (nguồn, báo giá, đồ mượn) | Trade (ví dụ) | KOL, NPP |  | Xong | 2026-10-05 |  |  | VD-1 | K15 | -10 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | VIP / đại biểu (nếu có Viện): danh sách, hoa, bảng tên mica, quà, lời giới thiệu | Trade (ví dụ) | Viện |  | Xong | 2026-10-09 |  |  | VD-1 | K16 | -7 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Họp với NPP: agenda, nhân sự, bán hàng, sản phẩm | Leader MKT (ví dụ) | NPP, Sales |  | Xong | 2026-10-15 |  |  | VD-1 | K18 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Rà soát dữ liệu khách (thiếu thông tin / chưa đồng ý dữ liệu) | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Xong | 2026-10-14 |  |  | VD-1 | K19 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Phân công nhân sự trước / trong / sau, giờ có mặt | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Xong | 2026-10-13 |  |  | VD-1 | K20 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Họp review D-1 + gọi nhắc khách + set up địa điểm / chạy thử Zoom | Leader MKT (ví dụ) | Toàn team |  | Xong | 2026-10-17 |  |  | VD-1 | K21 | -1 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Check-in có chữ ký + đồng ý dữ liệu (webinar: xuất báo cáo Zoom ngay sau buổi) | Digital (ví dụ) | Trade, NPP |  | Xong | 2026-10-17 |  |  | VD-1 | K22 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Điều phối chương trình, khảo sát QR trước bế mạc, ảnh / video | Leader MKT (ví dụ) | Digital MKT |  | Xong | 2026-10-16 |  |  | VD-1 | K23 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Bán hàng tại bàn trưng bày + ghi khách quan tâm | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Xong | 2026-10-17 |  |  | VD-1 | K24 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Thu dọn, kiểm đếm, ghi POSM hỏng | Trade (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-1 | K25 | 0 | Lịch
|  |  | 10. Sau sự kiện | Bài cảm ơn + ảnh recap; video recap (nếu có) | Digital (ví dụ) |  |  | Xong | 2026-10-19 |  |  | VD-1 | K26 | 2 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Scan biểu mẫu ký tay + upload ảnh / video lên folder sự kiện | Trade (ví dụ) | Digital MKT |  | Xong | 2026-10-18 |  |  | VD-1 | K27 | 2 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Đối chiếu dữ liệu khách (loại trùng, đủ trường) ⇒ CUSTOMER LIST; tổng hợp khảo sát | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Xong | 2026-10-21 |  |  | VD-1 | K28 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Sales + NPP gửi số liệu bán hàng tại sự kiện | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-1 | K29 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Bàn giao danh sách khách cần follow-up cho Sales | Digital (ví dụ) | Sales |  | Xong | 2026-10-21 |  |  | VD-1 | K30 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Báo cáo sự kiện + chứng từ KOL, hoá đơn địa điểm | Leader MKT (ví dụ) | Trade MKT |  | Xong | 2026-10-21 |  |  | VD-1 | K31 | 5 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Email báo cáo toàn MMH (4 file đính kèm) + hoàn tất lưu hồ sơ | Leader MKT (ví dụ) |  |  | Xong | 2026-10-26 |  |  | VD-1 | K32 | 7 | Làm việc
|  |  | 11. Follow-up | Sales liên hệ lần đầu khách cần follow-up | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Xong | 2026-10-23 |  |  | VD-1 | K33 | 5 | Làm việc
|  |  | 11. Follow-up | Sales báo kết quả chuyển đổi đơn hàng | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-1 | K34 | 20 | Làm việc
|  |  | 1. Kế hoạch | Lập kế hoạch tổng quan (KOL, số khách, mục đích, KPI bán hàng, khuyến mại, khảo sát) + xin Giám đốc duyệt ngân sách | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Xong | 2026-10-09 |  |  | VD-2 | K01 | -30 | Lịch
|  |  | 1. Kế hoạch | Chia việc với NPP, Trường / Viện (tuyển sinh, đồ thực hành, MC, số bàn trưng bày) | Leader MKT (ví dụ) | NPP, Viện |  | Xong | 2026-10-09 |  |  | VD-2 | K02 | -30 | Lịch
|  |  | 2. KOL & đối tác | Chốt KOL: hợp đồng, lịch di chuyển, xem trước bài giảng, người chăm sóc KOL | Leader MKT (ví dụ) | KOL |  | Xong | 2026-10-10 |  |  | VD-2 | K03 | -30 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Mở tuyển sinh: form đăng ký (khảo sát trước, đồng ý dữ liệu, nguồn đăng ký) + nhóm Zalo khách | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Xong | 2026-10-07 |  |  | VD-2 | K04 | -30 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Báo cáo số đăng ký theo nguồn cho team (thứ Hai hằng tuần, đến D-1) | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K05 | -1 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Checkpoint D-14: đăng ký < 60% target ⇒ báo Giám đốc phương án | Leader MKT (ví dụ) | Giám đốc |  | Xong | 2026-10-26 |  |  | VD-2 | K06 | -14 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Sales / NPP gửi đủ thông tin khách đăng ký hộ (Họ tên · SĐT · Nơi công tác) | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Chờ đối tác |  |  |  | VD-2 | K07 | -5 | Lịch
|  |  | 4. Truyền thông | Đăng chuỗi bài truyền thông sự kiện | Digital (ví dụ) | Sales, NPP chia sẻ |  | Đang làm |  |  |  | VD-2 | K08 | -14 | Lịch
|  |  | 5. Địa điểm & hậu cần | Đặt địa điểm (ngày, phòng, sức chứa, báo giá) | Trade (ví dụ) | Địa điểm |  | Xong | 2026-10-08 |  |  | VD-2 | K09 | -30 | Lịch
|  |  | 5. Địa điểm & hậu cần | Chốt setup với địa điểm: sơ đồ, tea break / ăn trưa, kỹ thuật, sự kiện khác cùng giờ | Trade (ví dụ) | Địa điểm |  | Xong | 2026-10-25 |  |  | VD-2 | K10 | -14 | Lịch
|  |  | 6. Nội dung | Timeline chi tiết ngày D | Leader MKT (ví dụ) | KOL, Viện |  | Đang làm |  |  |  | VD-2 | K12 | -7 | Lịch
|  |  | 6. Nội dung | Kịch bản MC, kịch bản phát biểu, video trình chiếu | Digital (ví dụ) | KOL, Viện |  | Đang làm |  |  |  | VD-2 | K13 | -7 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | Thiết kế & in: backdrop, standee, thẻ đeo, bảng tên, folder, QR khảo sát, biểu mẫu check-in ký tay | Digital (ví dụ) | Trade MKT |  | Đang làm |  |  |  | VD-2 | K14 | -7 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | Đồ marketing + đồ thực hành theo phiên (nguồn, báo giá, đồ mượn) | Trade (ví dụ) | KOL, NPP |  | Xong | 2026-10-29 |  |  | VD-2 | K15 | -10 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | VIP / đại biểu (nếu có Viện): danh sách, hoa, bảng tên mica, quà, lời giới thiệu | Trade (ví dụ) | Viện |  | Chờ đối tác |  |  |  | VD-2 | K16 | -7 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Họp với NPP: agenda, nhân sự, bán hàng, sản phẩm | Leader MKT (ví dụ) | NPP, Sales |  | Đang làm |  |  |  | VD-2 | K18 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Rà soát dữ liệu khách (thiếu thông tin / chưa đồng ý dữ liệu) | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K19 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Phân công nhân sự trước / trong / sau, giờ có mặt | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K20 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Họp review D-1 + gọi nhắc khách + set up địa điểm / chạy thử Zoom | Leader MKT (ví dụ) | Toàn team |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K21 | -1 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Check-in có chữ ký + đồng ý dữ liệu (webinar: xuất báo cáo Zoom ngay sau buổi) | Digital (ví dụ) | Trade, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K22 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Điều phối chương trình, khảo sát QR trước bế mạc, ảnh / video | Leader MKT (ví dụ) | Digital MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K23 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Bán hàng tại bàn trưng bày + ghi khách quan tâm | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K24 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Thu dọn, kiểm đếm, ghi POSM hỏng | Trade (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K25 | 0 | Lịch
|  |  | 10. Sau sự kiện | Bài cảm ơn + ảnh recap; video recap (nếu có) | Digital (ví dụ) |  |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K26 | 2 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Scan biểu mẫu ký tay + upload ảnh / video lên folder sự kiện | Trade (ví dụ) | Digital MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K27 | 2 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Đối chiếu dữ liệu khách (loại trùng, đủ trường) ⇒ CUSTOMER LIST; tổng hợp khảo sát | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K28 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Sales + NPP gửi số liệu bán hàng tại sự kiện | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K29 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Bàn giao danh sách khách cần follow-up cho Sales | Digital (ví dụ) | Sales |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K30 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Báo cáo sự kiện + chứng từ KOL, hoá đơn địa điểm | Leader MKT (ví dụ) | Trade MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K31 | 5 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Email báo cáo toàn MMH (4 file đính kèm) + hoàn tất lưu hồ sơ | Leader MKT (ví dụ) |  |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K32 | 7 | Làm việc
|  |  | 11. Follow-up | Sales liên hệ lần đầu khách cần follow-up | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K33 | 5 | Làm việc
|  |  | 11. Follow-up | Sales báo kết quả chuyển đổi đơn hàng | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-2 | K34 | 20 | Làm việc
|  |  | 1. Kế hoạch | Lập kế hoạch tổng quan (KOL, số khách, mục đích, KPI bán hàng, khuyến mại, khảo sát) + xin Giám đốc duyệt ngân sách | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Xong | 2026-10-20 |  |  | VD-3 | K01 | -30 | Lịch
|  |  | 1. Kế hoạch | Chia việc với NPP, Trường / Viện (tuyển sinh, đồ thực hành, MC, số bàn trưng bày) | Leader MKT (ví dụ) | NPP, Viện |  | Xong | 2026-10-21 |  |  | VD-3 | K02 | -30 | Lịch
|  |  | 2. KOL & đối tác | Chốt KOL: hợp đồng, lịch di chuyển, xem trước bài giảng, người chăm sóc KOL | Leader MKT (ví dụ) | KOL |  | Xong | 2026-10-21 |  |  | VD-3 | K03 | -30 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Mở tuyển sinh: form đăng ký (khảo sát trước, đồng ý dữ liệu, nguồn đăng ký) + nhóm Zalo khách | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Xong | 2026-10-22 |  |  | VD-3 | K04 | -30 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Báo cáo số đăng ký theo nguồn cho team (thứ Hai hằng tuần, đến D-1) | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K05 | -1 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Checkpoint D-14: đăng ký < 60% target ⇒ báo Giám đốc phương án | Leader MKT (ví dụ) | Giám đốc |  | Chờ đối tác |  |  |  | VD-3 | K06 | -14 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Sales / NPP gửi đủ thông tin khách đăng ký hộ (Họ tên · SĐT · Nơi công tác) | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K07 | -5 | Lịch
|  |  | 4. Truyền thông | Đăng chuỗi bài truyền thông sự kiện | Digital (ví dụ) | Sales, NPP chia sẻ |  | Chờ đối tác |  |  |  | VD-3 | K08 | -14 | Lịch
|  |  | 5. Địa điểm & hậu cần | Webinar: tạo phòng Zoom (đăng ký, ghi hình, báo cáo người tham dự) | Digital (ví dụ) | KOL |  | Xong | 2026-10-19 |  |  | VD-3 | K11 | -30 | Lịch
|  |  | 6. Nội dung | Timeline chi tiết ngày D | Leader MKT (ví dụ) | KOL, Viện |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K12 | -7 | Lịch
|  |  | 6. Nội dung | Kịch bản MC, kịch bản phát biểu, video trình chiếu | Digital (ví dụ) | KOL, Viện |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K13 | -7 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Họp với NPP: agenda, nhân sự, bán hàng, sản phẩm | Leader MKT (ví dụ) | NPP, Sales |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K18 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Rà soát dữ liệu khách (thiếu thông tin / chưa đồng ý dữ liệu) | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K19 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Phân công nhân sự trước / trong / sau, giờ có mặt | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K20 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Họp review D-1 + gọi nhắc khách + set up địa điểm / chạy thử Zoom | Leader MKT (ví dụ) | Toàn team |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K21 | -1 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Check-in có chữ ký + đồng ý dữ liệu (webinar: xuất báo cáo Zoom ngay sau buổi) | Digital (ví dụ) | Trade, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K22 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Điều phối chương trình, khảo sát QR trước bế mạc, ảnh / video | Leader MKT (ví dụ) | Digital MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K23 | 0 | Lịch
|  |  | 10. Sau sự kiện | Bài cảm ơn + ảnh recap; video recap (nếu có) | Digital (ví dụ) |  |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K26 | 2 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Đối chiếu dữ liệu khách (loại trùng, đủ trường) ⇒ CUSTOMER LIST; tổng hợp khảo sát | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K28 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Sales + NPP gửi số liệu bán hàng tại sự kiện | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K29 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Bàn giao danh sách khách cần follow-up cho Sales | Digital (ví dụ) | Sales |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K30 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Báo cáo sự kiện + chứng từ KOL, hoá đơn địa điểm | Leader MKT (ví dụ) | Trade MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K31 | 5 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Email báo cáo toàn MMH (4 file đính kèm) + hoàn tất lưu hồ sơ | Leader MKT (ví dụ) |  |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K32 | 7 | Làm việc
|  |  | 11. Follow-up | Sales liên hệ lần đầu khách cần follow-up | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K33 | 5 | Làm việc
|  |  | 11. Follow-up | Sales báo kết quả chuyển đổi đơn hàng | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-3 | K34 | 20 | Làm việc
|  |  | 1. Kế hoạch | Lập kế hoạch tổng quan (KOL, số khách, mục đích, KPI bán hàng, khuyến mại, khảo sát) + xin Giám đốc duyệt ngân sách | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K01 | -30 | Lịch
|  |  | 1. Kế hoạch | Chia việc với NPP, Trường / Viện (tuyển sinh, đồ thực hành, MC, số bàn trưng bày) | Leader MKT (ví dụ) | NPP, Viện |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K02 | -30 | Lịch
|  |  | 2. KOL & đối tác | Chốt KOL: hợp đồng, lịch di chuyển, xem trước bài giảng, người chăm sóc KOL | Leader MKT (ví dụ) | KOL |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K03 | -30 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Mở tuyển sinh: form đăng ký (khảo sát trước, đồng ý dữ liệu, nguồn đăng ký) + nhóm Zalo khách | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K04 | -30 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Báo cáo số đăng ký theo nguồn cho team (thứ Hai hằng tuần, đến D-1) | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K05 | -1 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Checkpoint D-14: đăng ký < 60% target ⇒ báo Giám đốc phương án | Leader MKT (ví dụ) | Giám đốc |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K06 | -14 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Sales / NPP gửi đủ thông tin khách đăng ký hộ (Họ tên · SĐT · Nơi công tác) | Sales Surgical (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K07 | -5 | Lịch
|  |  | 4. Truyền thông | Đăng chuỗi bài truyền thông sự kiện | Digital (ví dụ) | Sales, NPP chia sẻ |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K08 | -14 | Lịch
|  |  | 5. Địa điểm & hậu cần | Đặt địa điểm (ngày, phòng, sức chứa, báo giá) | Trade (ví dụ) | Địa điểm |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K09 | -30 | Lịch
|  |  | 5. Địa điểm & hậu cần | Chốt setup với địa điểm: sơ đồ, tea break / ăn trưa, kỹ thuật, sự kiện khác cùng giờ | Trade (ví dụ) | Địa điểm |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K10 | -14 | Lịch
|  |  | 6. Nội dung | Timeline chi tiết ngày D | Leader MKT (ví dụ) | KOL, Viện |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K12 | -7 | Lịch
|  |  | 6. Nội dung | Kịch bản MC, kịch bản phát biểu, video trình chiếu | Digital (ví dụ) | KOL, Viện |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K13 | -7 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | Thiết kế & in: backdrop, standee, thẻ đeo, bảng tên, folder, QR khảo sát, biểu mẫu check-in ký tay | Digital (ví dụ) | Trade MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K14 | -7 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | Đồ marketing + đồ thực hành theo phiên (nguồn, báo giá, đồ mượn) | Trade (ví dụ) | KOL, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K15 | -10 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | VIP / đại biểu (nếu có Viện): danh sách, hoa, bảng tên mica, quà, lời giới thiệu | Trade (ví dụ) | Viện |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K16 | -7 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | Gửi đồ đi tỉnh + xác nhận địa điểm nhận đủ | Trade (ví dụ) | Địa điểm |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K17 | -7 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Họp với NPP: agenda, nhân sự, bán hàng, sản phẩm | Leader MKT (ví dụ) | NPP, Sales |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K18 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Rà soát dữ liệu khách (thiếu thông tin / chưa đồng ý dữ liệu) | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K19 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Phân công nhân sự trước / trong / sau, giờ có mặt | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K20 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Họp review D-1 + gọi nhắc khách + set up địa điểm / chạy thử Zoom | Leader MKT (ví dụ) | Toàn team |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K21 | -1 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Check-in có chữ ký + đồng ý dữ liệu (webinar: xuất báo cáo Zoom ngay sau buổi) | Digital (ví dụ) | Trade, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K22 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Điều phối chương trình, khảo sát QR trước bế mạc, ảnh / video | Leader MKT (ví dụ) | Digital MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K23 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Bán hàng tại bàn trưng bày + ghi khách quan tâm | Sales Surgical (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K24 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Thu dọn, kiểm đếm, ghi POSM hỏng | Trade (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K25 | 0 | Lịch
|  |  | 10. Sau sự kiện | Bài cảm ơn + ảnh recap; video recap (nếu có) | Digital (ví dụ) |  |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K26 | 2 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Scan biểu mẫu ký tay + upload ảnh / video lên folder sự kiện | Trade (ví dụ) | Digital MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K27 | 2 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Đối chiếu dữ liệu khách (loại trùng, đủ trường) ⇒ CUSTOMER LIST; tổng hợp khảo sát | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K28 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Sales + NPP gửi số liệu bán hàng tại sự kiện | Sales Surgical (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K29 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Bàn giao danh sách khách cần follow-up cho Sales | Digital (ví dụ) | Sales |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K30 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Báo cáo sự kiện + chứng từ KOL, hoá đơn địa điểm | Leader MKT (ví dụ) | Trade MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K31 | 5 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Email báo cáo toàn MMH (4 file đính kèm) + hoàn tất lưu hồ sơ | Leader MKT (ví dụ) |  |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K32 | 7 | Làm việc
|  |  | 11. Follow-up | Sales liên hệ lần đầu khách cần follow-up | Sales Surgical (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K33 | 5 | Làm việc
|  |  | 11. Follow-up | Sales báo kết quả chuyển đổi đơn hàng | Sales Surgical (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-4 | K34 | 20 | Làm việc
|  |  | 1. Kế hoạch | Lập kế hoạch tổng quan (KOL, số khách, mục đích, KPI bán hàng, khuyến mại, khảo sát) + xin Giám đốc duyệt ngân sách |  | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K01 | -30 | Lịch
|  |  | 1. Kế hoạch | Chia việc với NPP, Trường / Viện (tuyển sinh, đồ thực hành, MC, số bàn trưng bày) |  | NPP, Viện |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K02 | -30 | Lịch
|  |  | 2. KOL & đối tác | Chốt KOL: hợp đồng, lịch di chuyển, xem trước bài giảng, người chăm sóc KOL |  | KOL |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K03 | -30 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Mở tuyển sinh: form đăng ký (khảo sát trước, đồng ý dữ liệu, nguồn đăng ký) + nhóm Zalo khách |  | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K04 | -30 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Báo cáo số đăng ký theo nguồn cho team (thứ Hai hằng tuần, đến D-1) | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K05 | -1 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Checkpoint D-14: đăng ký < 60% target ⇒ báo Giám đốc phương án |  | Giám đốc |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K06 | -14 | Lịch
|  |  | 3. Tuyển sinh | Sales / NPP gửi đủ thông tin khách đăng ký hộ (Họ tên · SĐT · Nơi công tác) |  | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K07 | -5 | Lịch
|  |  | 4. Truyền thông | Đăng chuỗi bài truyền thông sự kiện |  | Sales, NPP chia sẻ |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K08 | -14 | Lịch
|  |  | 5. Địa điểm & hậu cần | Đặt địa điểm (ngày, phòng, sức chứa, báo giá) |  | Địa điểm |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K09 | -30 | Lịch
|  |  | 5. Địa điểm & hậu cần | Chốt setup với địa điểm: sơ đồ, tea break / ăn trưa, kỹ thuật, sự kiện khác cùng giờ | Trade (ví dụ) | Địa điểm |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K10 | -14 | Lịch
|  |  | 6. Nội dung | Timeline chi tiết ngày D |  | KOL, Viện |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K12 | -7 | Lịch
|  |  | 6. Nội dung | Kịch bản MC, kịch bản phát biểu, video trình chiếu | Digital (ví dụ) | KOL, Viện |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K13 | -7 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | Thiết kế & in: backdrop, standee, thẻ đeo, bảng tên, folder, QR khảo sát, biểu mẫu check-in ký tay | Digital (ví dụ) | Trade MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K14 | -7 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | Đồ marketing + đồ thực hành theo phiên (nguồn, báo giá, đồ mượn) |  | KOL, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K15 | -10 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | VIP / đại biểu (nếu có Viện): danh sách, hoa, bảng tên mica, quà, lời giới thiệu | Trade (ví dụ) | Viện |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K16 | -7 | Lịch
|  |  | 7. Ấn phẩm & đồ | Gửi đồ đi tỉnh + xác nhận địa điểm nhận đủ | Trade (ví dụ) | Địa điểm |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K17 | -7 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Họp với NPP: agenda, nhân sự, bán hàng, sản phẩm | Leader MKT (ví dụ) | NPP, Sales |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K18 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Rà soát dữ liệu khách (thiếu thông tin / chưa đồng ý dữ liệu) |  | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K19 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Phân công nhân sự trước / trong / sau, giờ có mặt | Leader MKT (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K20 | -3 | Lịch
|  |  | 8. Chốt trước D | Họp review D-1 + gọi nhắc khách + set up địa điểm / chạy thử Zoom | Leader MKT (ví dụ) | Toàn team |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K21 | -1 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Check-in có chữ ký + đồng ý dữ liệu (webinar: xuất báo cáo Zoom ngay sau buổi) | Digital (ví dụ) | Trade, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K22 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Điều phối chương trình, khảo sát QR trước bế mạc, ảnh / video | Leader MKT (ví dụ) | Digital MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K23 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Bán hàng tại bàn trưng bày + ghi khách quan tâm |  | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K24 | 0 | Lịch
|  |  | 9. Ngày D | Thu dọn, kiểm đếm, ghi POSM hỏng |  | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K25 | 0 | Lịch
|  |  | 10. Sau sự kiện | Bài cảm ơn + ảnh recap; video recap (nếu có) | Digital (ví dụ) |  |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K26 | 2 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Scan biểu mẫu ký tay + upload ảnh / video lên folder sự kiện | Trade (ví dụ) | Digital MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K27 | 2 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Đối chiếu dữ liệu khách (loại trùng, đủ trường) ⇒ CUSTOMER LIST; tổng hợp khảo sát | Digital (ví dụ) | Sales, NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K28 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Sales + NPP gửi số liệu bán hàng tại sự kiện |  | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K29 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Bàn giao danh sách khách cần follow-up cho Sales |  | Sales |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K30 | 3 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Báo cáo sự kiện + chứng từ KOL, hoá đơn địa điểm | Leader MKT (ví dụ) | Trade MKT |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K31 | 5 | Làm việc
|  |  | 10. Sau sự kiện | Email báo cáo toàn MMH (4 file đính kèm) + hoàn tất lưu hồ sơ | Leader MKT (ví dụ) |  |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K32 | 7 | Làm việc
|  |  | 11. Follow-up | Sales liên hệ lần đầu khách cần follow-up |  | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K33 | 5 | Làm việc
|  |  | 11. Follow-up | Sales báo kết quả chuyển đổi đơn hàng | Sales Dental (ví dụ) | NPP |  | Chưa làm |  |  |  | VD-5 | K34 | 20 | Làm việc

## Sự kiện
DANH SÁCH SỰ KIỆN
Cột xám TỰ ĐỒNG BỘ từ file "2. Vietnam - Marketing Offline FY68" (PLAN_EVENT + REPORT_EVENT, 10 phút / lần) — sửa tên / ngày ở file Offline. Cột xanh do Owner nhập.
Mã SK | Tên sự kiện | Ngày D | Ngày kết thúc | Loại sự kiện | Hình thức | Địa điểm | KOL | Nguồn | Trạng thái (file Offline) | Owner | Theo dõi | Việc | Xong | Quá hạn | Chưa giao | % | Tiến độ | Thời gian | _k
VD-1 | Hội thảo nha khoa tháng 10 (ví dụ) | 2026-10-17 |  | Hội thảo | Trực tiếp | Hà Nội | KOL A | REPORT | Done | Leader MKT (ví dụ) | Có
VD-2 | Khoá học nội nha thực hành – Hà Nội (ví dụ) | 2026-11-08 |  | Workshop | Trực tiếp | Hà Nội | KOL B | PLAN | Confirmed | Leader MKT (ví dụ) | Có
VD-3 | Webinar phục hồi Composite (ví dụ) | 2026-11-20 |  | Webinar | Webinar | Zoom | KOL C | PLAN | Confirmed | Leader MKT (ví dụ) | Có
VD-4 | Hội thảo nhãn khoa – Đà Nẵng (ví dụ) | 2026-12-12 | 2026-12-13 | Hội thảo | Trực tiếp | Đà Nẵng | KOL D | PLAN | Planning | Leader MKT (ví dụ) | Có
VD-5 | Workshop phẫu thuật – TP.HCM (ví dụ) | 2027-01-16 |  | Workshop | Trực tiếp | TP.HCM | KOL E | PLAN | Planning | Leader MKT (ví dụ) | Có
Formulas:
Thời gian = IF([Ngày D]="","Chưa có ngày",IF([Ngày D]>TODAY(),"Còn "&([Ngày D]-TODAY())&" ngày",IF(IF([Ngày kết thúc]="",[Ngày D],[Ngày kết thúc])>=TODAY(),"Đang diễn ra","Đã qua "&(TODAY()-IF([Ngày kết thúc]="",[Ngày D],[Ngày kết thúc]))&" ngày")))

## Mẫu việc
MẪU VIỆC CHO 1 SỰ KIỆN
Theo SOP MMHSOP_0XX. Sự kiện mới được tạo việc theo bảng này (sửa / thêm / xoá dòng tuỳ ý — chỉ áp cho sự kiện tạo SAU khi sửa). D − n = ngày lịch, D + n = ngày làm việc.
Mã | Hạng mục | Việc | Vai trò mặc định | Phối hợp | Số ngày so với D | Tính theo | Áp dụng cho
K01 | 1. Kế hoạch | Lập kế hoạch tổng quan (KOL, số khách, mục đích, KPI bán hàng, khuyến mại, khảo sát) + xin Giám đốc duyệt ngân sách | MKT Leader | Sales, NPP | -30 | Lịch | Tất cả
K02 | 1. Kế hoạch | Chia việc với NPP, Trường / Viện (tuyển sinh, đồ thực hành, MC, số bàn trưng bày) | MKT Leader | NPP, Viện | -30 | Lịch | Tất cả
K03 | 2. KOL & đối tác | Chốt KOL: hợp đồng, lịch di chuyển, xem trước bài giảng, người chăm sóc KOL | MKT Leader | KOL | -30 | Lịch | Tất cả
K04 | 3. Tuyển sinh | Mở tuyển sinh: form đăng ký (khảo sát trước, đồng ý dữ liệu, nguồn đăng ký) + nhóm Zalo khách | Digital MKT | Sales, NPP | -30 | Lịch | Tất cả
K05 | 3. Tuyển sinh | Báo cáo số đăng ký theo nguồn cho team (thứ Hai hằng tuần, đến D-1) | MKT Leader | Sales, NPP | -1 | Lịch | Tất cả
K06 | 3. Tuyển sinh | Checkpoint D-14: đăng ký < 60% target ⇒ báo Giám đốc phương án | MKT Leader | Giám đốc | -14 | Lịch | Tất cả
K07 | 3. Tuyển sinh | Sales / NPP gửi đủ thông tin khách đăng ký hộ (Họ tên · SĐT · Nơi công tác) | Sales | NPP | -5 | Lịch | Tất cả
K08 | 4. Truyền thông | Đăng chuỗi bài truyền thông sự kiện | Digital MKT | Sales, NPP chia sẻ | -14 | Lịch | Tất cả
K09 | 5. Địa điểm & hậu cần | Đặt địa điểm (ngày, phòng, sức chứa, báo giá) | Trade MKT | Địa điểm | -30 | Lịch | Trực tiếp
K10 | 5. Địa điểm & hậu cần | Chốt setup với địa điểm: sơ đồ, tea break / ăn trưa, kỹ thuật, sự kiện khác cùng giờ | Trade MKT | Địa điểm | -14 | Lịch | Trực tiếp
K11 | 5. Địa điểm & hậu cần | Webinar: tạo phòng Zoom (đăng ký, ghi hình, báo cáo người tham dự) | Digital MKT | KOL | -30 | Lịch | Webinar
K12 | 6. Nội dung | Timeline chi tiết ngày D | MKT Leader | KOL, Viện | -7 | Lịch | Tất cả
K13 | 6. Nội dung | Kịch bản MC, kịch bản phát biểu, video trình chiếu | Digital MKT | KOL, Viện | -7 | Lịch | Tất cả
K14 | 7. Ấn phẩm & đồ | Thiết kế & in: backdrop, standee, thẻ đeo, bảng tên, folder, QR khảo sát, biểu mẫu check-in ký tay | Digital MKT | Trade MKT | -7 | Lịch | Trực tiếp
K15 | 7. Ấn phẩm & đồ | Đồ marketing + đồ thực hành theo phiên (nguồn, báo giá, đồ mượn) | Trade MKT | KOL, NPP | -10 | Lịch | Trực tiếp
K16 | 7. Ấn phẩm & đồ | VIP / đại biểu (nếu có Viện): danh sách, hoa, bảng tên mica, quà, lời giới thiệu | Trade MKT | Viện | -7 | Lịch | Trực tiếp
K17 | 7. Ấn phẩm & đồ | Gửi đồ đi tỉnh + xác nhận địa điểm nhận đủ | Trade MKT | Địa điểm | -7 | Lịch | Ngoài Hà Nội
K18 | 8. Chốt trước D | Họp với NPP: agenda, nhân sự, bán hàng, sản phẩm | MKT Leader | NPP, Sales | -3 | Lịch | Tất cả
K19 | 8. Chốt trước D | Rà soát dữ liệu khách (thiếu thông tin / chưa đồng ý dữ liệu) | Digital MKT | Sales, NPP | -3 | Lịch | Tất cả
K20 | 8. Chốt trước D | Phân công nhân sự trước / trong / sau, giờ có mặt | MKT Leader | Sales, NPP | -3 | Lịch | Tất cả
K21 | 8. Chốt trước D | Họp review D-1 + gọi nhắc khách + set up địa điểm / chạy thử Zoom | MKT Leader | Toàn team | -1 | Lịch | Tất cả
K22 | 9. Ngày D | Check-in có chữ ký + đồng ý dữ liệu (webinar: xuất báo cáo Zoom ngay sau buổi) | Digital MKT | Trade, NPP | 0 | Lịch | Tất cả
K23 | 9. Ngày D | Điều phối chương trình, khảo sát QR trước bế mạc, ảnh / video | MKT Leader | Digital MKT | 0 | Lịch | Tất cả
K24 | 9. Ngày D | Bán hàng tại bàn trưng bày + ghi khách quan tâm | Sales | NPP | 0 | Lịch | Trực tiếp
K25 | 9. Ngày D | Thu dọn, kiểm đếm, ghi POSM hỏng | Trade MKT | NPP | 0 | Lịch | Trực tiếp
K26 | 10. Sau sự kiện | Bài cảm ơn + ảnh recap; video recap (nếu có) | Digital MKT |  | 2 | Làm việc | Tất cả
K27 | 10. Sau sự kiện | Scan biểu mẫu ký tay + upload ảnh / video lên folder sự kiện | Trade MKT | Digital MKT | 2 | Làm việc | Trực tiếp
K28 | 10. Sau sự kiện | Đối chiếu dữ liệu khách (loại trùng, đủ trường) ⇒ CUSTOMER LIST; tổng hợp khảo sát | Digital MKT | Sales, NPP | 3 | Làm việc | Tất cả
K29 | 10. Sau sự kiện | Sales + NPP gửi số liệu bán hàng tại sự kiện | Sales | NPP | 3 | Làm việc | Tất cả
K30 | 10. Sau sự kiện | Bàn giao danh sách khách cần follow-up cho Sales | Digital MKT | Sales | 3 | Làm việc | Tất cả
K31 | 10. Sau sự kiện | Báo cáo sự kiện + chứng từ KOL, hoá đơn địa điểm | MKT Leader | Trade MKT | 5 | Làm việc | Tất cả
K32 | 10. Sau sự kiện | Email báo cáo toàn MMH (4 file đính kèm) + hoàn tất lưu hồ sơ | MKT Leader |  | 7 | Làm việc | Tất cả
K33 | 11. Follow-up | Sales liên hệ lần đầu khách cần follow-up | Sales | NPP | 5 | Làm việc | Tất cả
K34 | 11. Follow-up | Sales báo kết quả chuyển đổi đơn hàng | Sales | NPP | 20 | Làm việc | Tất cả

## Cài đặt
CÀI ĐẶT
Danh sách người (để chọn ở cột Người phụ trách) · người mặc định theo vai trò (dùng khi tạo việc cho sự kiện mới) · ngày nghỉ lễ.
Vai trò | Người mặc định | Danh sách người | Bộ phận | Email (để nhắc việc sau này) | Ngày nghỉ lễ (T2–T6)
MKT Leader | Leader MKT (ví dụ) | Leader MKT (ví dụ) | Marketing |  | 2026-01-01
Digital MKT | Digital (ví dụ) | Digital (ví dụ) | Marketing |  | 2026-02-16
Trade MKT | Trade (ví dụ) | Trade (ví dụ) | Marketing |  | 2026-02-17
Sales | Sales Dental (ví dụ) | Sales Dental (ví dụ) | Sales |  | 2026-02-18
NPP / đối tác | NPP (ví dụ) | Sales Surgical (ví dụ) | Sales |  | 2026-02-19
Giám đốc | Giám đốc (ví dụ) | NPP (ví dụ) | Đối tác |  | 2026-02-20
|  | Giám đốc (ví dụ) | BGĐ |  | 2026-04-27
2026-04-30
2026-05-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2027-01-01
2027-04-30
2027-09-02
2027: thêm Tết, Giỗ Tổ, nghỉ bù khi có lịch MMH.

## Hướng dẫn
CÁCH DÙNG
File chung cho MỌI sự kiện của MMH — đi kèm SOP MMHSOP_0XX Quy trình tổ chức sự kiện.
| Sự kiện tự vào file | Mỗi 10 phút hệ thống đọc PLAN_EVENT + REPORT_EVENT của file "2. Vietnam - Marketing Offline FY68" ⇒ tab Sự kiện. Sự kiện mới có ngày cụ thể ⇒ tự tạo bộ việc ở tab Giao việc theo tab Mẫu việc, giao sẵn cho người mặc định của từng vai trò (tab Cài đặt).
| Owner giao việc | Tab Giao việc: chọn Người phụ trách (cột F, ô cam = chưa có người), đổi Hạn nếu cần (gõ ngày đè lên). Việc không cần ⇒ Trạng thái "Bỏ qua". Thêm việc riêng cho 1 sự kiện: sao chép NGUYÊN DÒNG một việc của sự kiện đó, dán vào dòng mới rồi sửa nội dung. Không theo dõi một sự kiện ⇒ tab Sự kiện ▸ Theo dõi = Không.
| Người phụ trách | Lọc cột F theo tên mình ⇒ cập nhật Trạng thái, Ngày xong, Ghi chú / link ngay khi làm xong (trong ngày, trước 17:00).
| Đọc Dashboard | Đỏ = quá hạn · vàng = đến hạn trong 3 ngày · cam = chưa giao người. Bảng 1: từng sự kiện · Bảng 2: từng người · Bảng 3: 15 việc cần xử lý gần nhất.
| Đổi ngày sự kiện | Sửa ở file Offline ⇒ ngày D và mọi hạn tự tính lại (trừ hạn Owner đã gõ tay).
| Quy tắc thông tin | ① File này là nơi DUY NHẤT ghi trạng thái; Zalo nhóm sự kiện chỉ để báo nhanh. ② Vướng mắc / nguy cơ trễ ⇒ ghi ở Ghi chú + báo Owner ngay, không đợi quá hạn. ③ Quá hạn ≥ 2 ngày làm việc hoặc ảnh hưởng ngày D ⇒ Owner báo Giám đốc trong ngày. ④ Thay đổi ngày / địa điểm / KOL / ngân sách ⇒ sửa file Offline + email mọi bên trong 24 giờ. ⑤ Không gửi danh sách khách qua Zalo / email cá nhân — chỉ gửi link Sheet.
| Ngày tính hạn | D − n = ngày lịch; D + n = ngày làm việc T2–T6 trừ ngày nghỉ ở tab Cài đặt. Sự kiện nhiều ngày: D + n tính từ ngày kết thúc.
| Dữ liệu ví dụ | Các sự kiện "(ví dụ)" (mã VD-…) và người "(ví dụ)" chỉ để xem trước — tự xoá ở lần đồng bộ đầu tiên; điền tên thật ở tab Cài đặt.